## Sprint 1
Ticket # | Estado | ID CP | Tipo de Incidencia | Prioridad | Descripción de la incidencia | Archivo de evidencia | Abierto el día | QA responsable | Asigando a | Observación incidencia
1 | Abierto | CP01 - Ingreso a la página de Swag Labs | Mejora | Mejora | Noviembre 15: Al ingresar a la página, se visualiza que no presenta los botones Olvidé mi contraseña y Regístrate | Imagen 1 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
2 | Abierto | CP 04 - Loggearse – credenciales incorrectas | Mejora | Mejora | Noviembre 15: El texto inferior y superior del mensaje de alerta se visualizan sobre el borde del recuadro | Imagen 2 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
3 | Abierto | CP 06 - Ingreso a la vista del home | Presentación | Alta | Noviembre 15: El usuario problem_user, no presenta las imágenes correspondientes a la descripción del artículo | Imagen 3 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
4 | Abierto | CP 06 - Ingreso a la vista del home | No Funcional | Alta | Noviembre 15: El usuario performance_glitch_user, al dar clic en el botón Login, tarda un tiempo en ingresar a la vista del home, el tiempo indicado para ingresar a un sitio web puede ser entre 2 a 3 segundos e incluso menos | Imagen 4 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
5 | Abierto | CP 06 - Ingreso a la vista del home | Presentación | Alta | Noviembre 15: El usuario visual_user, no presenta la imagen correspondiente a la descripción del artículo | Imagen 5 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
6 | Abierto | CP 07 - Filtros de búsqueda | Funcional | Alta | Noviembre 15: El usuario problem_user, no permite seleccionar otras opciones de búsqueda en el campo Filtros de búsqueda | Imagen 6 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
7 | Abierto | CP 07 - Filtros de búsqueda | Funcional | Alta | Noviembre 15: El usuario performance_glitch_user, tarda un tiempo en mostrar los resultados al realizar el cambio en el filtro de búsqueda. | Imagen 7 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
8 | Abierto | CP 07 - Filtros de búsqueda | Funcional | Alta | Noviembre 15: El usuario error_user, al desplegar el filtro de búsqueda y seleccionar una opción, no permite realizar la selección y presenta el siguiente mensaje "www.saucedemo.com dice Sorting is broken! This error has been reported to Backtrace" | Imagen 8 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
9 | Abierto | CP 08 - Agregar productos al carrito | Funcional | Alta | Noviembre 15: El usuario problem_user, no permite agregar todos los productos al carrito, de los 6 productos solo permite agregar 3 | Imagen 9 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea |  | este caso se puede combinar con el 10 da el mismo error y es el mismos CP aunque sean dos usuarios diferentes
10 | Abierto | CP 10 - Información del artículo agregado al carrito | Mejora | Mejora | Noviembre 15: Al consultar la información del producto con el usuario visual_user, se visualiza que el ícono del carrito se encuentra ubicado sobre la línea del header | Imagen 10 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
11 | Abierto | CP 10 - Información del artículo agregado al carrito | Mejora | Mejora | Noviembre 15: Al consultar la información del producto con el usuario visual_user, se visualiza que el botón Checkout, se encuentra ubicado en la parte superior y no presenta el borde superior completo | Imagen 11 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
12 | Abierto | CP 10 - Información del artículo agregado al carrito | Mejora | Mejora | Noviembre 15: Al consultar la información del producto con el usuario visual_user, se visualiza que el ícono del menú se encuentran las líneas distorsionadas | Imagen 12 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
13 | Abierto | CP 10 - Información del artículo agregado al carrito | Mejora | Mejora | Noviembre 15: Al consultar la información del producto con el usuario visual_user, se visualiza que el botón Add to cart se encuentra sobrepuesto a la tarjeta del producto. | Imagen 13 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
14 | Abierto | CP 11 - Eliminar producto agregado botón “Remove” | Funcional | Urgente | Noviembre 15: Los usuarios problem_user y error_user, no permiten eliminar el artículo seleccionado con el botón Remove en la vista Products. | Imagen 14 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
15 | Abierto | CP 12 – Toma de orden sin artículos agregados | Funcional | Urgente | Noviembre 15: Los usuarios standard, performance y visual, permiten pasar a la vista Checkout: Overview y no presenta un mensaje de alerta que indique que al menos debe agregar un artículo al carrito. | Imagen 15 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
16 | Abierto | CP 12 – Toma de orden sin artículos agregados | Funcional | Urgente | Noviembre 15: El usuario problem_user, no permite ingresar la información en el campo Last Name, al ubicar el cursor en el campo, se borra el dato ingresado en el campo First Name, presentando las letras que se escriben en el campo Last Name | Imagen 16 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
17 | Abierto | CP 12 – Toma de orden sin artículos agregados | Funcional | Urgente | Noviembre 15: El usuario error_user, no permite ingresar la información en el campo Last Name | Imagen 17 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea
18 | Abierto | CP 15 - Ingreso a la vista Saucelabs | Funcional | Alta | Noviembre 15: El usuario problem_user, presenta un error 404 al dar clic en el botón About en el menú desplegable. | Imagen 18 | 2023-11-15 | Leydy Lamprea

## Evidencias SP1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18